## Untitled
THE GATE — CHECKLIST KỸ THUẬT LANDING PAGE (bản 4, kiểm lại 05/08/2026). Cột A-G: kết quả đo. Cột H-J: IT điền. Cột K: Thắng duyệt.
Mã | Nhóm | Hạng mục | Hiện trạng đo được (05/08/2026 — đợt 3) | Cách kiểm lại | Mức | Tái phát? | Hướng sửa — IT đề xuất | Thời gian ước tính | Trạng thái | Thắng duyệt | Ngày xong | Ghi chú
N1 | Triển khai | Canonical và og:url trỏ về domain không tồn tại | Canonical, og:url, og:image và sitemap.xml đều khai https://thegateshop.vn/. Kiểm lại lần 3 lúc 17h ngày 05/08: domain VẪN không phân giải được, ảnh tải từ domain đó vẫn báo lỗi. | Mở https://thegateshop.vn/ trên trình duyệt | P0 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
N2 | Bảo mật | Thư viện ngoài không ghim phiên bản | Vẫn nạp https://unpkg.com/lucide@latest. Dùng '@latest' nghĩa là luôn lấy bản mới nhất — lucide ra bản mới là site có thể vỡ, không báo trước. | Ctrl+U xem source, tìm 'unpkg' | P0 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
C1 | Kiến trúc | TÁI PHÁT — sản phẩm quay lại render bằng JavaScript | Đợt 2 mục này ĐÃ ĐÓNG (HTML gốc có đủ 20 ảnh = DOM 20 ảnh). Đợt 3 mở lại: HTML gốc chỉ có 10 thẻ img và 16 thẻ h3, nhưng DOM có 44 img và 25 h3. Tức 34 ảnh + 9 heading của toàn bộ catalogue sản phẩm mới do productsData.js (194 KB) chèn phía client, KHÔNG nằm trong HTML gốc. | Ctrl+U xem source gốc, đếm thẻ img, so với tab Elements | P0 | TÁI PHÁT — đã đóng ở đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
N17 | Nội dung | GỠ toàn bộ đánh giá tự chế trên thẻ sản phẩm | THẮNG ĐÃ XÁC NHẬN NGÀY 05/08: số lượt đánh giá là tự chế, không có thật. Hiện đang có 8 thẻ sản phẩm gắn số lượt (68) (44) (80) (50) (97) (62) (26) (96) và 105 phần tử ngôi sao. Ngoài ra khu hero còn '10.000+ khách hàng' và '4.9 sao'. Đây là dữ liệu bịa đang hiển thị công khai kèm giá bán thật — cần gỡ toàn bộ, không phải sửa số. | Cuộn tới khu 'Hàng Được Yêu Thích Nhất' và khu hero | P0 | Thắng đã chốt — GỠ |  |  | Chưa bắt đầu
N18 | Nội dung | Tên xã CS3 và 3 số hotline — Thắng đã chốt, giữ nguyên | Thắng xác nhận 05/08: tên xã 'Ninh Thắng' giữ nguyên như site đang ghi, KHÔNG đổi sang 'Nam Hoa Lư'. Cả 3 số hotline trong JSON-LD đều đúng: 0355.393.871 (CS1), 0395.251.095 (CS2), 0942.326.993 (CS3). Mục này KHÔNG cần IT làm gì. | Đọc footer + Google Rich Results Test | XONG | Thắng chốt 05/08 — giữ nguyên |  |  | XONG — không cần làm | Thắng duyệt: giữ nguyên
D6 | Triển khai | Bản demo vẫn để công khai | Vẫn cho Google index: không có header X-Robots-Tag, không đặt mật khẩu, mang thương hiệu The Gate, nay còn hiển thị cả catalogue sản phẩm thật với giá thật. | Mở site ở chế độ ẩn danh | P0 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
C3 | HTML | TÁI PHÁT — ảnh mới không có width và height | Đợt 2 mục này ĐÃ ĐÓNG (20/20 ảnh có đủ). Đợt 3 mở lại: 36/44 ảnh THIẾU width và height. Toàn bộ là ảnh mới thêm vào — thư mục tjo2025 (20 ảnh), thegate24 (10), tjo2026 (5), thegate23 (1). | F12 > Elements > kiểm thẻ img trong khu sản phẩm | P1 | TÁI PHÁT — đã đóng ở đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
N14 | Hiệu năng | Trang chậm đi gấp 2,8 lần | DOMContentLoaded tăng từ 959ms lên 2.698ms. Load tăng từ 1.030ms lên 2.768ms. Tải lần đầu tăng từ 1.006 KB lên 1.461 KB. JS tăng từ 86 KB lên 265 KB (do productsData.js 194 KB). Server vẫn nhanh: TTFB 37ms. | F12 > Network > xem DOMContentLoaded ở thanh dưới | P1 | Mới phát hiện đợt 3 |  |  | Chưa bắt đầu
N15 | Hiệu năng | 44 ảnh, không có file WebP nào | Định dạng đang dùng: 18 PNG, 11 JPEG, 15 JPG. Không có WebP hay AVIF. Nặng nhất: hero-banner.png 815 KB (chưa đụng tới từ đầu), sale/7.png 296 KB. Ghi nhận tích cực: ảnh sản phẩm mới 602x600 JPEG chỉ ~57 KB/ảnh, mức này hợp lý. | F12 > Network > lọc Img > sắp xếp theo Size | P1 | Mới phát hiện đợt 3 |  |  | Chưa bắt đầu
N3 | Hiệu năng | Dùng Tailwind Play CDN trong production | Vẫn nạp https://cdn.tailwindcss.com — bản CDN dành cho thử nghiệm, tài liệu Tailwind ghi rõ không dùng cho production, biên dịch CSS ngay trong trình duyệt mỗi lần khách mở trang. LƯU Ý: rất nhiều phần tử đang dùng class Tailwind nên KHÔNG gỡ bỏ đơn thuần được. | Ctrl+U xem source, tìm 'cdn.tailwindcss' | P1 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
N4 | Hiệu năng | 3 script chặn render | Số script không có async và không có defer tăng từ 2 lên 3. Gồm cdn.tailwindcss.com, unpkg.com/lucide@latest và 1 script nội bộ. | F12 > Elements > kiểm thẻ script | P1 | Nặng hơn đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
C6 | Hiệu năng | Vẫn không có cache trình duyệt | Toàn bộ CSS, JS và ảnh vẫn trả về cache-control: public, max-age=0, must-revalidate. Chưa đổi qua 3 đợt kiểm. | F12 > Network > click 1 file > Response Headers | P1 | Chưa sửa từ đợt 1 |  |  | Chưa bắt đầu
A4 | HTML | 2 ô nhập không có nhãn | 2/2 ô nhập vẫn KHÔNG có label và KHÔNG có aria-label: id='email' và id='searchInput'. | F12 > Elements > tìm id="email" và id="searchInput" | P1 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
A5 | HTML | 2 ô nhập thiếu thuộc tính name | 2/2 ô nhập vẫn KHÔNG có thuộc tính name. Khi nối backend, dữ liệu 2 trường này sẽ không được gửi đi. | F12 > Elements > kiểm thuộc tính name | P1 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
A6 | HTML | Heading vẫn nhảy cấp | Vẫn còn 2 chỗ nhảy cấp heading. Cấu trúc hiện tại: 1 thẻ H1, 7 thẻ H2, 25 thẻ H3, 3 thẻ H4. | F12 > Elements, hoặc extension kiểm heading | P1 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
D4 | Triển khai | Vẫn trùng nội dung /index.html | / và /index.html vẫn cùng trả 200 với nội dung giống hệt nhau, không redirect. | Mở cả 2 đường dẫn | P1 | Chưa sửa từ đợt 1 |  |  | Chưa bắt đầu
K1 | Cần kiểm | Layout ở khổ điện thoại 390px | VẪN CHƯA KIỂM ĐƯỢC — công cụ phía Thắng resize cửa sổ không tác động tới viewport, đã thử 4 lần. Cần IT tự kiểm và báo lại. | F12 > chế độ responsive > 390 x 844 | P1 | Chưa có kết quả |  |  | Chưa bắt đầu
K2 | Cần kiểm | Điểm Core Web Vitals thật | VẪN CHƯA ĐO ĐƯỢC LCP/CLS. Cần IT chạy PageSpeed Insights và báo lại 3 số: LCP, CLS, điểm mobile. Việc này gấp hơn trước vì trang vừa chậm đi gấp 2,8 lần (xem N14). | pagespeed.web.dev | P1 | Chưa có kết quả |  |  | Chưa bắt đầu
N16 | Structured data | Chưa có Product schema cho catalogue thật | Site giờ đã có sản phẩm thật (mã, thương hiệu, giá, ảnh) nhưng JSON-LD chỉ có 3 khối ClothingStore, không có khối Product nào. Đây là cơ hội hiện giá và tình trạng còn hàng trên Google. | Google Rich Results Test | P2 | Mới phát hiện đợt 3 |  |  | Chưa bắt đầu
N6 | Hiệu năng | CSS và JS chưa minify | Các file CSS/JS vẫn phục vụ mã nguồn thô, chưa nén. Tổng CSS 84 KB, tổng JS 265 KB. | Ctrl+U hoặc mở trực tiếp file .css | P2 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
C5 | Hiệu năng | 7 file CSS chặn render | Vẫn 7 file CSS, cộng 1 stylesheet Google Fonts (21 KB) và Tailwind CDN. Đang chạy song song 2 hệ style. | F12 > Network > lọc CSS | P2 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
N5 | Bảo mật | Không script nào có SRI | 0/4 thẻ script có thuộc tính integrity, kể cả 2 script từ CDN ngoài. Nếu CDN bị can thiệp, mã lạ chạy thẳng trên site The Gate. | F12 > Elements > kiểm thẻ script | P2 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
N13 | Bảo mật | Chưa có Content-Security-Policy | Header Content-Security-Policy vẫn chưa có. 4 header khác đã đủ. | F12 > Network > Response Headers | P2 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
N7 | Thẻ head | Title dài 71 ký tự | Title vẫn 71 ký tự. Google thường cắt ở khoảng 60, phần '¦ Hà Nội & Ninh Bình' nhiều khả năng bị mất trên kết quả tìm kiếm. | F12 > Elements > thẻ title | P2 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
N8 | Thẻ head | Description dài 173 ký tự | Meta description tăng từ 165 lên 173 ký tự, càng xa ngưỡng khuyến nghị 160. | F12 > Elements > meta description | P2 | Nặng hơn đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
B4 | Thẻ head | Vẫn chưa có favicon thật | /favicon.ico vẫn trả về 404 qua cả 3 đợt kiểm. | Mở https://the-gate-shop.vercel.app/favicon.ico | P2 | Chưa sửa từ đợt 1 |  |  | Chưa bắt đầu
N9 | Mobile | 29 phần tử có chữ dưới 12px | Tăng từ 22 lên 29 phần tử. Đo ở khổ desktop, cần IT kiểm lại ở khổ điện thoại. | F12 > Elements > Computed > font-size | P2 | Nặng hơn đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
N11 | Structured data | Schema cửa hàng cho cơ sở chưa mở | JSON-LD vẫn khai 3 khối ClothingStore gồm cơ sở Ninh Bình, trong khi text trên trang ghi 'Sắp khai trương'. | Google Rich Results Test | P2 | ĐÃ TỰ HẾT ở đợt 4 — text không còn ghi 'Sắp khai trương' |  |  | Đã xong
N12 | Structured data | Schema thiếu toạ độ geo | 3 khối ClothingStore có địa chỉ và giờ mở cửa nhưng không có latitude/longitude. | Google Rich Results Test | P2 | Chưa sửa từ đợt 2 |  |  | Chưa bắt đầu
K3 | Cần kiểm | Vùng chạm nhỏ trên điện thoại | Đo ở khổ desktop nên KHÔNG dùng để kết luận mobile được. Cần IT kiểm lại ở khổ điện thoại thật. | F12 > chế độ responsive | P2 | Chưa có kết quả |  |  | Chưa bắt đầu
G3 | Ghi nhận | Vẫn là site 1 trang | 60 thẻ a trên trang, không có link nào dẫn tới trang con. Chỉ có đường dẫn '/'. Sitemap khai 1 URL. Sản phẩm mở bằng popup chứ không có URL riêng — nghĩa là từng sản phẩm không thể xuất hiện trên Google. | Bấm thử menu và thẻ sản phẩm, xem sitemap.xml | Ghi nhận |  |  |  | Giai đoạn sau
R1 | Ràng buộc | KHÔNG gắn schema đánh giá | TUYỆT ĐỐI không gắn schema AggregateRating hoặc Review khi chưa có review thật kiểm chứng được. Google phạt review spam ở cấp domain. GHI NHẬN: cả 4 đợt kiểm đều xác nhận IT tuân thủ đúng — không có AggregateRating trong JSON-LD. LƯU Ý: sao và số lượt đang hiện trên thẻ sản phẩm là dữ liệu tự chế (Thắng đã xác nhận) — xem N17 để gỡ. | Google Rich Results Test | Bắt buộc |  |  |  | Bắt buộc tuân thủ
OK4 | Đã xong | Địa chỉ 3 cơ sở ĐÃ SỬA ĐÚNG — kiểm cả 2 nơi | Thắng xác nhận địa chỉ đúng ngày 05/08, mình kiểm lại thấy IT đã sửa đúng ở CẢ text hiển thị LẪN JSON-LD schema (không phải chỉ sửa phần nhìn thấy). Cụ thể trong schema: '27 ngõ 8 Tôn Thất Thiệp, Ba Đình / Hà Nội' · '86 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân / Hà Nội' · 'Cổng làng Tuân Cáo, Ninh Thắng / Ninh Bình'. Địa chỉ sai cũ (Tôn Thất Tùng, Đống Đa, 126/72) đã biến mất hoàn toàn. Cơ sở Ninh Bình không còn ghi 'Sắp khai trương'. Mỗi cơ sở đã có số điện thoại riêng. Còn 1 điểm nhỏ cần chốt, xem N18. | Đã kiểm ngày 05/08/2026 — cả innerText lẫn JSON-LD | Đã xong |  |  |  | —
OK3 | Đã xong | Bước tiến đợt 3 — đã lên hàng thật | Số ảnh 20 lên 44, lấy từ thư mục ảnh thật: tjo2025 (20 ảnh), thegate24 (10), tjo2026 (5), thegate23 (1). Sản phẩm có mã thật, thương hiệu thật (Royal Robbins, Puma, Nike, Roxy, Salty Crew, Bebedepino), giá thật. Ảnh sản phẩm 602x600 JPEG chỉ ~57 KB/ảnh — dung lượng hợp lý. 0/44 ảnh bị vỡ. 44/44 ảnh có alt. 43/44 ảnh đặt lazy đúng. 97/97 button có tên truy cập được. Đã thêm giỏ hàng, popup sản phẩm, ô tìm kiếm. | Đã kiểm ngày 05/08/2026 | Đã xong |  |  |  | —
OK2 | Đã xong | 16 mục đợt 1 đã sửa xong — vẫn đang giữ đúng | Nội dung không còn bị trắng khi cuộn (cơ chế reveal đã gỡ hẳn, kiểm lại đợt 3 vẫn tốt) · 0 link target=_blank thiếu rel · 0 link chết href=# · có main và header · 0 inline style trong DOM · có noscript · có canonical · có 7 thẻ og gồm og:image · có 3 thẻ Twitter Card · đã xoá meta keywords · robots.txt và sitemap.xml trả 200 · có đủ 4 security header · có JSON-LD 3 cơ sở · 8/8 section có aria-label và heading · hero có fetchpriority=high và preload · trang 404 có branding riêng · đã gỡ địa chỉ bịa '12A Cao Bá Quát' và hotline mẫu 0989 123 456. LƯU Ý: 2 mục từng đóng nay tái phát, xem C1 và C3. | Đã kiểm lại ngày 05/08/2026 | Đã xong |  |  |  | —
OK1 | Đã đạt | Các mục vẫn đang đúng | Console không có lỗi JS. DOCTYPE, charset, lang=vi, font-display:swap đúng. HTTPS + HSTS, Brotli, HTTP/2, TTFB 37ms. Không lộ file nhạy cảm (.env, .git/config, vercel.json đều 404). Không mixed content. Không trùng id. Không có heading rỗng. 44/44 ảnh có alt. Trang 404 trả đúng status code. URL sạch, 1 cấp, không query rác. | Đã kiểm ngày 05/08/2026 | Đã đạt |  |  |  | —